## Sheet1
| semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4 | semana 5 | semana 6 | semana 7 | semana 8 | semana 9 | semana 10 | semana 11 | semana 12
Organização dos membros do grupo
adição de um novo membro no grupo
Pesquisa e Análise Inicial
Definição do Cenário e Requisitos
Definição do Ciclo de Vida do Desenvolvimento
Especificação dos Requisitos
Prototipagem de Telas
Modelagem de Casos de Uso
Modelagem de Classes e Diagrama de Sequência
Design do Banco de Dados
Preparação para Testes
Manual de Uso do Sistema
Definição de Relatórios de Gestão
Atividade Extensionista
Documentação em ABNT
Apresentação