## Sheet1
stakeholders
ID | Atividade | cliente / salatiel | gerente do projeto / Leonardo | gerente de sistemas / Francisco | analista de sistemas / nicole | projetista de sitemas / marco | banco de dados / leandro | boy do test / Renato
1 | Organização dos membros do grupo |  | A | R | S | P | P | P
3 | Pesquisa e Análise Inicial | S | R | A | S | P
4 | Definição do Cenário e Requisitos | S | S | A | R | P | P
5 | Definição do Ciclo de Vida do Desenvolvimento |  | R | A | S
6 | Especificação dos Requisitos | P | A | S | R | P | S
7 | Prototipagem de Telas |  | S | S | A | R | S | P
8 | Modelagem de Casos de Uso |  | S | R | P | A | P
9 | Modelagem de Classes e Diagrama de Sequência |  | S | S | A | S | R
10 | Design do Banco de Dados |  | A | S | S | S | R | S
11 | Preparação para Testes |  | S | A | S | P | P | R
12 | Manual de Uso do Sistema | P | A | S | S | R | S
13 | Definição de Relatórios de Gestão |  | R | A | S | S | S | P
14 | Atividade Extensionista | P | P | A | P | P | P | R
15 | Documentação em ABNT |  | S | A | S | S | S | R
16 | Apresentação |  | A | R | S | S | P | P
R = resposanvel, A = quem aprova S= quem da suporte, P = participante